## Sheet1
存在问题毕业设计（论文）跟踪检查及整改落实情况
学院： 信息科学与技术学院 计算机与人工智能学院 .
序号 | 姓名 | 学号 | 毕业设计（论文）题目 | 指导教师姓名 | 跟踪检查整改落实
1 | 曹景颐 | 2017112550 | 全光纤可编程滤波器研究 | 郑狄 | 已实现基于热敏打印头的温度场控制，开始试验测试及数据分析。
2 | 谭枭 | 2017112632 | 100V 屏蔽栅沟槽型MOSFET的特性研究与优化设计 | 冯全源 | 不去实验室做仿真，对待毕业设计的态度不端正，无法正常完成毕业设计
3 | 吕健雄 | 2016112589 | 无 | 易安林 | 未开题、未中期答辩、无法联系
4 | 郭昊天 | 2017112589 | 电波钟发射机功率放大器的设计与实现 | 龙文杰 | 在约定的见面时间学生多次缺席，不请假，经常不回消息，布置的任务未能按时完成。预计无法按时完成
5 | 吴思齐 | 2017112607 | USBPD取电芯片IP设计 | 龙文杰 | 在约定的见面时间学生多次缺席，不请假，经常不回消息，布置的任务未能按时完成。预计无法按时完成
6 | 张万里 | 2016112567 | 一款片内集成信号调理功能的单芯片温度传感器电路的设计 | 孙江 | 已实现基于热敏打印头的温度场控制，开始试验测试及数据分析。
7 | 颜正浩 | 2016112617 | 铁路环境检测报警系统设计与实现 | 王平 | 该学生基本一直在家，找不到人。找他偶尔会响应，基本没有看到中间过程。本周远程图片出示了硬件作品，是否为本人完成需要进一步核实。据班导师反应，该生曾患抑郁症，还在恢复期
8 | 李云龙 | 2017112618 | 基于聚苯胺复合物的氨气传感器制备及性能研究 | 丁星 | 退学
9 | 耿一冲 | 2017117806 | 成都地铁9号线全自动运营模式仿真与实现 | 胡桂珍 | 中期后，该生改变了态度，非常重视毕业设计，现在整个设计任务已经按要求基本完成，论文撰写也接近尾声。总体来看，该生完全能够按时完成毕业设计工作，参加毕业答辩。
10 | 郭瑞峰 | 2017117854 | 城轨列控系统区域控制器功能仿真 | 王萱 | 已经督促学生进行整改，规范化仿真界面，增加了对列车的识别定位，增加了可控列车的数量。整改略有成效，但本周生病耽误了几天，目前还在恢复中。
11 | 黄浩然 | 2017117842 | CTCS-2等级转换预告应答器组报文编制仿真软件设计 | 陈大玲 | 已整改，能按时完成。
12 | 王璟 | 2017117740 | 轻量级车站及车辆段列车调度运营系统的设计与开发 | 樊林 | 已完成在调度运营过程中不同权限用户的功能设计，基本完成设计任务。
13 | 陈玉佳 | 2017117897 | 基于小波变换的滚动轴承故障诊断方法研究 | 江桦 | 1.学生选用离散小波变换进行信号分解，然后包络解调；2.目前基本能识别出内圈故障频率和外圈故障频率；3.幅值标定曲线尚未完成；4.论文刚开始
14 | 张建伟 | 2017117839 | 铁路光传输网的关键组网技术研究 | 柳红英 | 已经督促学生进行了整改，加入了目前铁路通信采用的传输技术主要即SDH和WDM技术。本论文主要讨论的是下一代骨干传送网技术即OTN技术，重点讨论OTN保护技术及保护策略，并对二者进行了分析比较。
15 | 邹家豪 | 2017117902 | 基于深度学习的抠图算法设计 | 肖波 | 已经督促学生进行整改，让学生首先使用基于贝叶斯网络的抠图算法，然后再使用基于深度学习的抠图算法。
16 | 宋智媛 | 2017117788 | BP神经网络在图像压缩中的应用研究 | 孙波成 | 已整改，能够按时完成
17 | 李林洲 | 2017117837 | 基于径向基神经网络的地下水位预测 | 孙波成 | 已整改，能够按时完成
18 | 吴益东 | 2017117761 | 基于.net的新闻网信息自动更新系统的分析与设计 | 唐加胜 | 学生重修较多，精力集中不够，程序还有不足，毕业设计论文已接近完成。
19 | 何龙鑫 | 2017117863 | 基于.net的列车运行仿真系统的设计与实现 | 唐加胜 | 程序虽然完成，但实现的功能较简单，需要进一步优化改进；毕业设计论文还是偏慢，学生自己对能否正常按进度完成没有信心。
20 | 房俊辰 | 2017117859 | 基于.net的铁道信号常见故障管理系统的设计与实现 | 唐加胜 | 程序系统已经完成，功能能够实现，正在测试数据；毕业设计论文的撰写还是比要求的进度慢，需要学生更加抓紧时间在毕业论文的撰写上。
21 | 张崧瑜 | 2017117869 | 基于蜜罐技术的局域网络安全系统的分析与设计 | 唐加胜 | 学生基础较差，编程能力偏弱，程序虽已完成，但功能较简单，需优化改进；毕业设计论文还加快才能按进度要求完成。
22 | 余远徙 | 2017117900 | 基于.net的C++上机实验系统的设计与实现 | 王绍清 | 数据库连接问题已解决，系统设计已基本完成；论文已完成75%，可正常参加答辩。
23 | 张谢 | 2017117896 | 基于神经网络的高速公路流量预测研究 | 王瑶 | 论文只剩最后一章没写完，基本可在5月15日前完成初稿。已完成部分还需要修改才能定稿。
24 | 申皓天 | 2017117767 | 学科竞赛APP的设计与实现 | 廖革元 | 设计已按要求整改，目前进展顺利，已在撰写论文，能按时参加答辩。
25 | 张斯琦 | 2017117851 | 成都地铁10号线新平站信号工程设计 | 成宇萍 | 已督促，学生完成绘制信号平面布置图、联锁表、光、电缆径路图、组合排列表、信号机点灯电路图等
26 | 许成宜 | 2017117886 | 基于安卓Android的健身app系统的设计与实现 | 袁平 | 框架已优化，系统功能趋于完善，外文翻译基本完成
27 | 徐叶 | 2017117793 | 基于单片机的某蔬菜大棚基地参数检测与控制器设计 | 袁平 | 论文整体撰写已经完成，系统测试视频完成，外文资料翻译已经完成
28 | 刘文博 | 2017112332 | 某新建学校园网络工程方案设计 | 袁平 | 图已经画好，模拟器已解决
29 | 黄俊杰 | 2016117762 | 下一代互联网IPv6过渡技术的研究与应用 | 刘捷 | 已学习并利用仿真软件做了过渡场景仿真，加快了毕设进度，基本能完成毕业设计。
30 | 赵大地 | 2017117847 | TACS列控系统中的车-车通信场景验证与生成代码测试 | 王恪铭 | 简化了场景，且在建模验证平台上检查了逻辑流程，完善了模型得以验证通过。
31 | 熊佳怡 | 2017117760 | 列控中心可靠性安全性评估与图形化用户接口设计 | 吕彪 | 1.在文档中明确说明数据来源；2.从使用者角度完善图形用户界面设计，做到布局合理、图文清晰；3.举一反三，针对开展的工作全面梳理。
32 | 段程程 | 2017117848 | 基于人工神经网络的微机联锁监测系统仿真设计 | 胡可 | 对优化算法的使用背景进行了补充说明，并通过案例，说明该算法相较比传统算法的优势。
33 | 皮尔达伟斯·巴吐尔 | 2017112344 | 高光谱波段选择系统的设计与实现 | 陈红梅 | 该学生需要重修课程较多，能力有限，没有主动进行相关工作，没有进展，预计要缓答辩
34 | 王睿玺 | 2017112478 | 基于多代理合作的伙伴者选择机制研究与实现 | 戴朋林 | 算法实现仍存在一定的问题，整体进度偏慢，较中期检查有所进步
35 | 安泽尔·艾克热木 | 2017112463 | 基于深度学习的低光照图像增强 | 江永全 | 已整改，目前毕业论文正文已撰写30页左右。
36 | 艾斯凯尔·艾尔肯 | 2017112375 | 基于机器学习的聚集场景群体状态分析方法研究与实现 | 李威 | 该同学经常联系不上，进展太慢，目前仍不清楚需要完成的毕设内容，提交的研究报告和课题没有关联。根据当前进展情况，不能按时完成毕业设计，建议缓答辩。
37 | 廖渊 | 2017112469 | 基于销售数据的商业数据分析算法设计与系统实现 | 吴晓 | 数据是真实的数据，也是学生自己完成的，系统已在进一步完善和提升中
38 | 张嘉琦 | 2017112482 | 基于Android平台和MQTT协议的数据采集APP设计和实现 | 李君 | 已要求学生按意见整改，完善中期报告内容。
39 | 姚扬 | 2017112437 | 高速列车空调机组方案与技术设计 | 陈剑波 | 目前已经赶上进度，程序编写基本完成，拟中旬开始撰写论文
40 | 金曜 | 2017113909 | 移动边缘计算网络任务卸载决策机制研究与仿真 | 何蓉 | 经过督促，毕业设计进度有所加快，正在完成算法仿真，但对部分技术原理的理解还不够清晰，后期会抓紧督促。
41 | 陈左杰 | 2017112382 | 基于可控光延时阵列的光载无线信号对消技术研究 | 叶佳 | 已调整工作状态，目前完成了大部分系统的链路仿真测试，得到了测试结果，基本达到了既定进度安排要求。
42 | 于佳民 | 2017112244 | 机房安防监控系统的设计与实现 | 谭献海 | 经过督促，毕业设计进度有所加快，完成了大部分软件功能的编码实现。但对系统的总体理解还不够到位，预计要缓答辩
43 | 马见华 | 2017112231 | 机房设备状态远程监控系统设计与实现 | 谭献海 | 虽经督促，但由于学生能力、时间保障、毕业设计态度等多方面原因，进展还是很慢。正在抓紧督促，预计要缓答辩。
44 | 李根 | 2016110195 | 基于深度学习的夜间车辆检测方法设计与实现 | 吴晓 | 已敦促学生加快进度，体现自己的工作量，增加了追踪检测，完善了实验和界面
45 | 王林 | 2016110241 | 基于监控视频的洗手动作识别方法与实现 | 吴晓 | 已敦促学生加快进度，增加了精度分析，分步骤完善
46 | 刘敏 | 2015111871 | 城市云助力生活服务平台客户端系统设计与实现 | 王淑营 | 该生为返校生，平时基本不来学校，也不参加每周的毕业设计指导，进展慢，该生为返校生，平时基本不来学校，也不参加每周的毕业设计指导，进展慢，正在抓紧督促。该生还是希望能够按期参加毕业答辩
47 | 张旭瑞 | 2015111867 | 高速列车受电弓异常状态检测算法的设计与实现 | 黄海于 | 该生为返校生，平时基本联系不上，也不参加每周的毕业设计指导。目前的情况是该生的论文工作有些滞后，论文初稿还未开始写，程序部分完成了部分工作，还有一些未作完（也未发给指导老师核实）。该生希望能够按期参加毕业答辩，并表示后面准备向公司请假做毕业设计，撰写论文。
48 | 刘鹏仪 | 2017117764 | 基于注意力机制的属性图聚类算法设计与实现 | 胡节 | 1. 针对实验进度缓慢且实验结果不达预期问题，主动与该生沟通实验中存在的困难以及分析实验中存在的问题，并给出相关建议，同时不断督促该生实验进度，目前核心实验结果已经基本达到预期，还剩少部分实验待补充完整。2. 针对相关算法理解不到位的问题，给该生相关参考论文，并与该生进行沟通交流，发现理解中存在的偏差，并及时指正。3. 针对论文撰写进度缓慢问题，持续跟踪论文进度，并询问在撰写论文中存在的问题，提出相关建议，但由于前期算法设计与实验部分滞后，导致撰写论文时间不足，目前毕业论文撰写仍然存在滞后问题。
49 | 黄欣杰 | 2017112339 | 基于计算机视觉的试卷自动统分安卓应用设计与实现 | 龙治国 | 给学生制定更加细致的工作计划；在保证完成基本功能的同时，进一步研究算法设计的优化；督促学生每天写几页论文，抓紧时间进行英文翻译。
50 | 武记斌 | 2017112452 | 无人机航拍背景下的车辆显著性检测算法 | 翟东海 | 整改措施：增加显著性检测相关数据集，进行测试。继续完成论文撰写工作尽快完成论文初稿。落实情况：已找到并下载合适的数据集，论文初稿撰写中。
51 | 宗佳昊 | 2017112392 | 安全帽检测系统的设计与实现 | 王红军 | 挖掘需求，过程控制加强。
52 | 程晓宇 | 2017112474 | 基于Android的课堂点名监控系统的设计与实现 | 周杲 | 经中期答辩，学生已经认识到了相关问题，随后在例行见面会上，继续跟进了该问题。现在学生已经修正了软件的部分功能，符合了毕业设计任务书的要求。
53 | 罗建华 | 201511189 | 基于B/S的门禁管理系统的设计与实现 | 楼新远 | 已补充完成中期检查报告，毕业设计进展基本正常。
54 | 王滔 | 2017112384 | 基于WORD格式的考试试卷组织系统 | 文登敏 | 加强题库题型类别设计，并组织多种与图相关的试卷进行测试
55 | 郭璐瑶 | 2017112481 | 基于OPENCV的自定义格式化图形识别系统设计 | 文登敏 | 先以具代表性的格式化数据为模板进行信息分割及获取，之后再设计自定义格式进行处理
56 | 周炳东 | 2017112470 | 操作类软件使用方法辅助系统设计 | 文登敏 | 尽快整理出以PS为原型的操作过程实例（含文字、图片、视频）
57 | 赵培昕 | 2017112444 | 基于计算机视觉的目标抓取算法研究与软件设计 | 陈帆 | 加强加深算法研究，并设计实现仿真系统
58 | 王惠之 | 2017112420 | 基于RefineDet的行人检测研究 | 翟东海 | 改进措施：开发一款将计算机视觉技术、深度学习和人工智能相结合的行人检测系统。落实情况：已经实现系统的核心功能，用户上传图片调用模型进行行人检测并返回结果到前端显示和调用电脑摄像头对视频帧调用模型进行行人检测，下一步通过扩大数据集和优化模型进一步提升系统性能
59 | 黄怡 | 2017112340 | 基于数据挖掘的客调命令关键信息提取研究及实现 | 胡晓鹏 | 已经按照分词的方法在进行关键信息的提取，并且与正则表达式提取的结果进行比较
60 | 陈旭 | 2017112349 | 泥石散落检测系统的设计与实现 | 王红军 | 增加数据收集，和加大训练数据集。
61 | 马云韬 | 2017112436 | 野外可食用植物识别APP设计 | 喻琇瑛 | 进度已经赶上计划
62 | 马逍 | 2017112293 | 基于作业预演的编组站驼峰解体调车钩计划编制研究 | 马亮 | 已经加快了毕业设计进度，到目前为止基本上完成毕业设计任务书中内容，能够按照原计划完成毕业设计任务
63 | 陈志强 | 2017112224 | 基于烟雾、红外、温度探测器的火灾报警系统设计 | 徐图 | 已完成
64 | 谭宇龙 | 2017112298 | 基于遗传算法的TSP问题研究 | 周一多 | 一直在催，学生说勉强完成了基本的整体程序，但是结果和论文稿还没交上来。一直都是重修课程多，忙着半期考试的借口。会继续催促学生尽快提交。
65 | 卿萌 | 2016112288 | 分布式动力重载列车纵向动力学研究与仿真 | 张吉烈 | 放弃答辩
66 | 韩凛风 | 2017112253 | 基于3D Unity的ZPW2000轨道电路机箱结构模型设计 | 杨武东 | 该生近段时间工作积极，目前基本完成机箱结构设计及细节设计，还需要将其整合成为一个整体的模型设计
67 | 任可 | 2017112271 | 无线闭塞中心与调度集中间的接口仿真设计与实现 | 张亚东 | 中期检查后，学生毕设时间投入方面有一定增加，工作有一定进展，但仍需继续加紧时间追赶计划进度。
68 | 康翰泽 | 2017112500 | 基于人工噪声的无反馈信道的物理层安全研究 | 罗明星 | 进度有所加快
69 | 刘叶笛 | 2017112514 | 局部可解释模型在卷积神经网络图像分类预测中的应用 | 张家树 | 进度正常
70 | 冯亚雄 | 2017112563 | 基于扩散策略的最大相关熵卡尔曼滤波器 | 张生 | 进展有所加快，课题相关内容和仿真还需进一步学习
71 | 朱海峰 | 2017117830 | 人/车混合车联网的智能组网技术研究 | 方旭明 | 已及时积极和导师沟通调整。
72 | 王丹辰 | 2017112296 | 基于Modbus/TCP协议的远程监控系统研究与开发 | 刘恒 | 学生整改态度认真，对论文的内容进行了深入思考，并对相关工作进行了梳理，目前进度正常，已经完成了全部的开发工作，正进入论文撰写阶段。
73 | 李聪 | 2017112555 | 高移动场景下蜂窝车联网物理层关键技术研究与仿真 | 刘刚 | 目前已经基本完成了任务书规定的仿真工作，并针对存在问题的仿真结果进行了分析和改进，预期能按时完成。
74 | 曹思雨 | 2017110105 | 车联网中隐藏汽车检测技术研究与仿真 | 刘林 | 目前仿真平台及相关算法仿真已实现，仿真结果已获取，预期能按时完成。
75 | 王逸飞 | 2017112512 | 基于惯导传感器的智能手机室内定位系统设计 | 邓平 | 算法仿真工作已做完，正在做微信小程序的开发，预计能按时完成所以工作。
76 | 徐宇轩 | 2017112572 | 双平行M-Z微波光子移相器研究 | 罗斌 | 学生反应较积极，进展适中。
77 | 毛全昱 | 2017112320 | 面向半结构化数据网络安全知识抽取方法研究 | 李赛飞 | 一.针对1和2问题 起初采用百度百科中的数据，但这些数据不具有专业性和针对性，所以已经改用了att&ck中的数据进研究，并根据数据类别确定了包括Reconnaissance，ResourceDevelopment等在内的多个实体，并理清楚了它们的关系 二.针对3，本次数据存储采用 neo4j这一图数据库，相比于其他数据库，，neo4j具有着很高的性能且使用简单 三.针对问题4，已加快了进度
78 | 丁逸 | 2017112362 | 联邦学习中模型压缩方法研究及实现 | 唐小虎 | 进度有所加快
79 | 白玛旺扎 | 2017112579 | 基于比特流的JPEG图像加密算法的仿真与攻击实现 | 郭伟 | 态度极为不认真，多次教育仍无法按时完成布置的任务
80 | 毛全昱 | 2017112320 | 面向半结构化数据网络安全知识抽取方法研究 | 李赛飞 | 一.针对1和2问题 起初采用百度百科中的数据，但这些数据不具有专业性和针对性，所以已经改用了att&ck中的数据进研究，并根据数据类别确定了包括Reconnaissance，ResourceDevelopment等在内的多个实体，并理清楚了它们的关系 二.针对3，本次数据存储采用 neo4j这一图数据库，相比于其他数据库，，neo4j具有着很高的性能且使用简单 三.针对问题4，已加快了进度
81 | 郭延鹏 | 2017111478 | 基于Yolov3和HRNet深度学习模型的人体姿态估计方法研究与优化 | 李里 | 1、中期报告已补交，内容与格式符合规范 2、该学生当前毕设进度正常
82 | 秦致 | 2017112524 | 基于智能反射面的共生无线通信系统传输技术研究 | 类先富 | 学习态度有一定的改变，但是与进度仍然滞后
83 | 蒋炙金 | 2017110117 | 基于智能反射面的PD-NOMA系统传输技术及性能仿真研究 | 类先富 | 态度仍然不认真，进度缓慢
84 | 白玛旺扎 | 2017112579 | 基于比特流的JPEG图像加密算法的仿真与攻击实现 | 郭伟 | 态度极为不认真，多次教育仍无法按时完成布置的任务
85 | 华金省 | 2017112571 | 基于设计模式的组态式监控系统设计和实现 | 李晓航 | 整改态度较好，目前已经完成了软件开发工作，开始撰写毕业设计论文，进度正常。
学院负责人签章：

## Sheet2
存在问题毕业设计（论文）跟踪检查及整改落实情况
系： .
序号 | 姓名 | 学号 | 毕业设计（论文）题目 | 指导教师姓名 | 存在的问题 | 跟踪检查整改落实
系负责人签章：