西南交通大学“优秀青年团队”培育管理办法（试行）

（西交科研院〔2025〕9号，第125次院长办公会审定）

第一章  总   则

第一条 为加强有组织科研，加快建设国家战略人才力量，培养一批优秀青年科技人才及其创新团队，支撑服务高水平科技自立自强，持续深化学校优秀青年团队建设，根据国家和学校相关管理办法，结合学校工作实际，特制定本办法。

第二条 “优秀青年团队”培育坚持“四个面向”，以高质量攻关任务为牵引，把团队建设真正落实到具体任务中去；以重大科研平台为依托，以团队建设带动平台建实建强；以打造国家战略人才力量成长梯队为目标，在人员选拔上不“唯帽子”；以需求为导向，强化团队建设与国家重大战略需求的对接。

有组织的培育一批由具有较强原始创新能力和潜力的青年科技人才领衔的跨学科、跨领域优秀创新团队，作为领军科技人才团队的后备军，打造国家战略人才力量成长梯队。

第三条 “优秀青年团队”的培育，实施自主申报和推荐相结合的模式，科研院根据实际情况统筹资源作为青年团队培育的经费来源。

第二章  培育条件

第四条 团队负责人应为我校全职在岗工作的专任教师，年龄原则上不超过45周岁，具有较高的学术水平和高尚的师德风尚，具备较好的组织协调能力和合作精神。

第五条 团队应有明确的发展规划及研究目标，共同围绕重大科学问题开展协同攻关。团队成员5—10人左右，主要成员以40周岁以下为主，团队成员以一个平台为主，鼓励跨学科、跨学院人员参与，鼓励博士后参与，同一人同一时间段只能参与一个团队。

第六条 团队研究方向应为理工生医相关专业领域。

第三章  遴选与立项

第七条 科研院对申报团队条件进行审查后，组织专家进行遴选、择优资助，并将年度资助团队清单在学校范围内公示，公示期一周。

第八条入选团队原则上每年不超过5个；以项目等形式资助入选团队进行自由探索、自主研发等科研活动；任务支持周期3年，统筹资源支持青年团队培育（其中中央高校基本科研业务费支持不低于60万元）。

第九条 对公示结果无异议或有异议但经复议确认可以立项的，办理立项手续，提交计财处建经费卡。

第十条 资助经费的使用和管理坚持“自主选题、专款专用、注重实效”的原则，参照《西南交通大学科研经费管理办法（试行）》或《西南交通大学中央高校基本科研业务费专项资金管理办法（修订）》执行。

第四章  实施与管理

第十一条 在团队资助培育过程中，科研院将对团队的培育建设情况和经费使用情况进行年度检查。

第十二条 团队负责人在团队资助培育期内实行重点事项报告和年度进展实施情况报告制度。

第十三条 团队成员接受团队负责人的考核，由团队负责人确定每个团队成员在重大科研任务承担、科研经费、科研成果及人才培养等工作的贡献。

第十四条 在团队资助培育过程中，涉及团队名称、预定目标、研究内容有重大变动的，以及中止计划实施等情况，团队负责人须提出书面报告，经所在二级单位审查，送科研院审核后执行。

第十五条 发生下列情况之一，管理办公室可视情况终止或调整项目：

（一）团队负责人调离学校；

（二）因不可抗力致使研究工作不能正常进行的；

（三）未按要求上报团队培育建设情况，无故不接受管理部门检查、监督与审计；

（四）团队资助经费的使用不符合财务制度规定或违反国家项目与经费管理办法规定；

对确认终止的团队，学校将收回剩余经费。

第五章  结题与考核

第十六条 团队培育结束年度的第四季度科研院将组织专家进行结题验收，团队负责人须按申请书约定完成结题手续。

第十七条 科研院对团队的培育建设情况进行绩效评估，根据评估结果综合研判后续支持。

第十八条 团队培育产生的资产与知识产权管理按照学校相关办法执行。

第五章  监督管理

第十九条 团队培育经费使用情况要自觉接受审计及上级部门的监督检查，若存在问题，应及时纠正。对不按时上报年度报告，不接受监督检查以及不按照批准预算执行的团队，采取缓拨、减拨、停拨经费等措施，要求团队负责人限期整改。整改不力的项目，视情节给予通报批评、追回已拨付经费，取消其申请承担或参与该类项目的资格等处理。

第二十条 团队负责人严格遵守国家和学校规定，所申报材料和相关内容真实有效，不存在违背科研诚信要求的行为；申请材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规。如违背上述规定，撤销立项，追回已拨付项目经费，并取消其承担或参与该类项目的资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政纪处理等。

第七章  附   则

第二十一条 本办法由科研院负责解释。

第二十二条 本办法自颁布之日起实施。